# ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỬ NGHIỆM

XÂY DỰNG PLUGIN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG M&E TRÊN AUTOCAD

| Mã đề tài | R&D-CAD-QTO-01 |
| --- | --- |
| Đơn vị chủ trì | Phòng Dự án |
| Người phụ trách | ........................................................ |
| Nhân sự thực hiện | ........................................................ |
| Kế hoạch thực hiện | Chia thành 04 giai đoạn có phê duyệt |
| Ngày giao | ...... / ...... / 2026 |

# Thông tin chung

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Tên đề tài | Nghiên cứu và phát triển thử nghiệm plugin bóc tách khối lượng M&E trên AutoCAD |
| Tính chất | Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm nội bộ |
| Đơn vị chủ trì | Phòng Dự án |
| Đối tượng sử dụng | Kỹ sư dự án, kỹ sư QS/QC, cán bộ kỹ thuật M&E và nhân sự kiểm soát khối lượng |
| Môi trường mục tiêu | AutoCAD bản đầy đủ trên Windows, từ phiên bản 2018 đến các phiên bản hiện hành |
| Đầu ra chính | Báo cáo tiền khả thi; mã nguồn; bộ cài; plugin thử nghiệm; bộ quy tắc mẫu; dữ liệu kiểm thử; báo cáo đánh giá |

# Sự cần thiết của đề tài

Hiện tại chúng ta đang sử dụng phần mềm AutoCAD (Revit & Bim sẽ thực hiện ở giai đoạn sau) để triển khai và kiểm soát bản vẽ M&E là chủ yếu. Hồ sơ thiết kế đầu vào do nhiều đơn vị tư vấn lập nên không đồng nhất về tên layer, block, thuộc tính, cách sử dụng Model, Layout và Xref. Việc bóc thủ công mất nhiều thời gian, khó truy vết và có nguy cơ bỏ sót hoặc tính trùng.

Đề tài này nhằm tạo một công cụ làm việc trực tiếp trong AutoCAD, đọc dữ liệu có cấu trúc trong file DWG, bóc theo bộ quy tắc do kỹ sư M&E xác nhận và xuất kết quả có thể kiểm tra ngược. Giai đoạn đầu không đặt mục tiêu để AI tự suy đoán toàn bộ nội dung bản vẽ hoặc tự vẽ shop khi chưa có dữ liệu và quy tắc kiểm chứng.

# Mục tiêu

## Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng một plugin AutoCAD phục vụ bóc tách khối lượng M&E từ bản vẽ DWG thực tế của công ty, giúp giảm thời gian thao tác, tăng khả năng kiểm soát và tạo nền dữ liệu để phát triển các chức năng AI ở giai đoạn sau.

## Mục tiêu cụ thể

Đọc và thống kê layer, block, dynamic block, thuộc tính block, Line, Polyline và Arc trong bản vẽ.

Quét được vùng chọn: toàn bộ Model, Layout hiện hành, toàn bộ Layout, Model kết hợp Layout và dữ liệu Xref theo chế độ do người dùng lựa chọn.

Không tính lặp hình học Model chỉ vì đối tượng được hiển thị qua nhiều viewport trên Layout.

Cho phép kỹ sư khai báo và sửa bộ quy tắc nhận dạng vật tư, thiết bị và hệ M&E mà không phải sửa mã nguồn.

Xuất Excel gồm bảng tổng hợp, bảng chi tiết, cảnh báo và thông tin truy vết về đúng đối tượng CAD.

Đánh giá được độ chính xác, thời gian tiết kiệm, giới hạn kỹ thuật, nhu cầu dữ liệu và khả năng đầu tư giai đoạn tiếp theo.

- Bài toán nghiệp vụ phải giải quyết

Plugin nhận bản vẽ thiết kế DWG có sẵn làm đầu vào. Hệ thống không được giả định tất cả bản vẽ đã chuẩn hóa. Việc phân loại khối lượng phải dựa trên dữ liệu thực có trong bản vẽ và bộ quy tắc được cán bộ M&E xác nhận.

| Khó khăn hiện tại | Yêu cầu xử lý |
| --- | --- |
| Bản vẽ không đồng nhất | Cho phép ánh xạ nhiều tên layer, block và thuộc tính khác nhau về cùng một mã vật tư hoặc nhóm công việc. |
| Model và Layout | Phân biệt đối tượng thực trong Model với đối tượng vẽ trên Paper Space; không tính lại Model theo từng viewport. |
| Xref | Cho phép chọn không tính, tính một lần theo file nguồn hoặc tính theo từng lần chèn; cảnh báo Xref thiếu, unload, lồng nhau hoặc chèn lặp. |
| Đơn vị | Đọc đơn vị bản vẽ, cho phép khai báo hệ số quy đổi và lưu rõ giá trị gốc, giá trị quy đổi. |
| Đối tượng không nhận dạng | Không được bỏ qua bất kỳ đối tượng nào; không nhận dạng được phải đưa vào danh sách chưa phân loại hoặc danh sách lỗi. |
| Kiểm tra ngược | Mỗi dòng chi tiết phải có file nguồn, không gian, layout, layer và Handle để tìm lại đối tượng trong CAD. |

# Phạm vi nghiên cứu và phát triển thử nghiệm

## Phạm vi bắt buộc

Plugin chạy trực tiếp trong AutoCAD bản đầy đủ trên Windows.

Đếm block thường, dynamic block và đọc các thuộc tính có sẵn của block.

Đo chiều dài Line, Polyline 2D, Polyline 3D và Arc; ghi nhận riêng đối tượng chưa hỗ trợ (nếu có).

Đọc layer, tên đối tượng, màu, kiểu đường và các dữ liệu cần thiết cho việc phân loại.

Quét theo lựa chọn: vùng chọn, Model, Layout hiện hành, tất cả Layout, Model và tất cả Layout.

Xử lý Xref theo chế độ; có kiểm soát Xref lồng, Xref mất đường dẫn và Xref được chèn nhiều lần.

Bộ quy tắc cấu hình được bằng biểu mẫu hoặc file Excel, không viết cứng cho một dự án.

Xuất tệp XLSX gồm dữ liệu tổng hợp, dữ liệu chi tiết, đối tượng chưa phân loại và nhật ký cảnh báo.

Tìm, chọn và zoom về đối tượng từ mã truy vết trong kết quả plugin.

Có nhật ký chạy, thông báo tiến độ, tổng số đối tượng quét và nguyên nhân khi không có dữ liệu xuất.

## Nội dung không thuộc phạm vi phiên bản thử nghiệm

Tự động vẽ shop hoàn chỉnh từ bản vẽ thiết kế.

Tự động hiểu chính xác mọi bản vẽ không cần quy tắc hoặc xác nhận của kỹ sư M&E.

Bóc khối lượng từ PDF, ảnh scan hoặc bản vẽ không còn đối tượng CAD gốc.

Tự động tính đầy đủ phụ kiện, hao hụt, biện pháp thi công và định mức nếu bản vẽ không có dữ liệu hoặc chưa có quy tắc được duyệt.

Thay thế trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và phê duyệt khối lượng của cán bộ chuyên môn.

Tích hợp Revit, ERP hoặc BOQ tổng thể trong giai đoạn thử nghiệm này.

# Yêu cầu chức năng

| Mã | Chức năng | Yêu cầu tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| FR01 | Chọn phạm vi | Vùng chọn; Model; Layout hiện hành; tất cả Layout; Model và tất cả Layout. |
| FR02 | Đọc layer | Thống kê layer và số lượng/chiều dài theo từng layer; nhận biết layer từ Xref. |
| FR03 | Đếm block | Tên hiệu lực và tên gốc; dynamic block; thuộc tính; vị trí; tỷ lệ; góc quay; block lồng. |
| FR04 | Đo hình học | Line, Polyline, Arc; chiều dài gốc; đơn vị; hệ số quy đổi; chiều dài sau quy đổi. |
| FR05 | Quản lý Xref | Ba chế độ tính; nhận biết Xref lồng/chèn lặp; báo thiếu, unload và lỗi truy cập. |
| FR06 | Bộ quy tắc | Điều kiện theo layer, block, loại đối tượng, thuộc tính; gán hệ, mã, tên, đơn vị, hệ số. |
| FR07 | Xem trước | Hiển thị số đã quét, đã phân loại, chưa phân loại, lỗi và cảnh báo trước khi xuất. |
| FR08 | Xuất Excel | Tổng hợp; chi tiết; chưa phân loại; cảnh báo; thông tin lần chạy và phiên bản quy tắc. |
| FR09 | Truy vết | Tìm/chọn/zoom về đối tượng bằng Handle hoặc định danh tương đương; kiểm tra đối tượng còn tồn tại. |
| FR10 | Nhật ký | Ghi thời gian, file, phạm vi, số đối tượng, lỗi, phiên bản plugin và cấu hình sử dụng. |

# Cấu trúc bộ quy tắc bóc khối lượng

Bộ quy tắc là phần nghiệp vụ do Phòng Dự Án quản lý. IT xây dựng công cụ nhập, lưu, kiểm tra và áp dụng quy tắc; không tự đặt tên vật tư hoặc suy diễn ý nghĩa M&E.

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã quy tắc | Mã duy nhất và phiên bản để truy vết, là số hiệu để biết khối lượng được tính theo quy tắc nào, ví dụ R-DIEN-001 |
| Điều kiện | Dấu hiệu nhận dạng đối tượng, như tên layer, tên block, loại đối tượng, thuộc tính block, mẫu ký tự hoặc tổ hợp điều kiện. |
| Kết quả phân loại | Đối tượng đó được ghi nhận thành vật tư/công việc gì. Mã hệ M&E, mã vật tư, tên vật tư/công việc, quy cách, đơn vị tính. |
| Cách tính | Đếm số lượng, cộng chiều dài, hệ số quy đổi hoặc công thức đã được duyệt. |
| Ưu tiên | Dùng khi một đối tượng cùng lúc khớp nhiều quy tắc; quy tắc cụ thể được áp dụng trước, thứ tự áp dụng khi một đối tượng thỏa nhiều quy tắc. |
| Trạng thái | Quy tắc đang được dùng, tạm dừng hay đang chờ kiểm tra |
| Người xác nhận | Kỹ sư M&E chịu trách nhiệm xác nhận quy tắc đúng nghiệp vụ. |

Vai trò cụ thể:

- IT: Làm màn hình nhập quy tắc, lưu dữ liệu, quét CAD, áp dụng công thức và xuất Excel.

- Kỹ sư M&E/Phòng Dự án: Xác định block/layer đó đại diện cho vật tư gì, đơn vị gì và tính như thế nào.

- Plugin: Thực hiện tự động, nhất quán theo quy tắc đã được xác nhận.

# Cấu trúc kết quả Excel

| Sheet | Nội dung bắt buộc |
| --- | --- |
| TONG_HOP | Mã hệ; mã vật tư; tên; quy cách; đơn vị; khối lượng; số đối tượng; trạng thái kiểm tra. |
| CHI_TIET | File; Xref nguồn; Model/Layout; layer; loại; block; thuộc tính; chiều dài; đơn vị; quy đổi; mã quy tắc; Handle. |
| CHUA_PHAN_LOAI | Toàn bộ đối tượng thuộc loại hỗ trợ nhưng chưa khớp quy tắc, kèm thông tin để bổ sung ánh xạ. |
| CANH_BAO_LOI | Xref thiếu/unload; đối tượng lỗi; đơn vị chưa xác định; trùng lặp; dữ liệu bất thường; lý do bỏ qua. |
| THONG_TIN_LAN_QUET | Tên bản vẽ; thời gian; người chạy; phạm vi; chế độ Xref; phiên bản plugin; phiên bản bộ quy tắc. |

Nguyên tắc bắt buộc: nếu phạm vi quét không có đối tượng hợp lệ hoặc xảy ra lỗi, plugin phải thông báo nguyên nhân trước khi xuất; không tạo một file Excel trắng khiến người dùng không biết lỗi nằm ở đâu.

# Yêu cầu kỹ thuật và tương thích

Ưu tiên phát triển bằng AutoCAD .NET API để có giao diện, xử lý dữ liệu và khả năng mở rộng ổn định; AutoLISP chỉ dùng cho công cụ phụ trợ nếu phù hợp;

Một bộ cài chung có thể chứa nhiều bản chương trình theo nhóm phiên bản AutoCAD; không coi một DLL là mặc nhiên tương thích toàn bộ từ 2018 trở lên;

Mục tiêu kiểm thử hiện tại là AutoCAD 2018 đến 2026. Phiên bản tương lai chỉ được triển khai sau khi cập nhập, cài đặt và chạy kiểm thử đạt;

AutoCAD LT không nằm trong phạm vi mặc định của đề tài;

Plugin không được sửa, xóa hoặc thay đổi bản vẽ nguồn trong quá trình bóc; mọi thao tác chỉ đọc phải được ưu tiên;

Mã nguồn phải quản lý phiên bản; cấu hình, quy tắc, nhật ký và mẫu Excel phải tách khỏi mã xử lý lõi;

Lỗi trên một đối tượng không được làm dừng toàn bộ lần quét; phải cô lập lỗi, tiếp tục xử lý và ghi nhật ký.

# Dữ liệu và điều kiện cần có

| STT | Dữ liệu hoặc nguồn lực | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bản vẽ thực tế | Tối thiểu 05 bộ DWG đại diện: Model, nhiều Layout, Xref, dynamic block và bản vẽ tổ chức không chuẩn. |
| 2 | Kết quả chuẩn | Bảng bóc thủ công hoặc kết quả đã được kỹ sư xác nhận để làm mốc đối chiếu. |
| 3 | Danh mục | Danh mục vật tư/thiết bị M&E, mã hệ, đơn vị tính và tên tương đương đang sử dụng. |
| 4 | Quy tắc nghiệp vụ | Nguyên tắc tính chiều dài, số lượng, phụ kiện, hệ số và các trường hợp không được tính. |
| 5 | Cán bộ phối hợp | Kỹ sư M&E các hệ Điện, nước, HVAC, PCCC… được phân công giải thích bản vẽ và xác nhận quy tắc/kết quả. |
| 6 | Môi trường kiểm thử | Các phiên bản AutoCAD đang sử dụng; phiên bản không có môi trường kiểm thử phải ghi là chưa xác minh. |
| 7 | Mẫu đầu ra | Mẫu Excel và cách tổng hợp mà Phòng Dự án muốn sử dụng trong công việc thực tế. |

# Kế hoạch thực hiện và định mức thời gian

Tổng thời gian dự kiến là 30 ngày làm việc. Giai đoạn 2 chỉ được triển khai sau khi báo cáo tiền khả thi của Giai đoạn 1 được phê duyệt.

| Giai đoạn | Thời gian | Công việc | Sản phẩm và cổng kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát và tiền khả thi | Ngày 1-10 | Khảo sát tối thiểu 05 bộ DWG; phân tích đối tượng, Model/Layout/Xref; lập bộ ca kiểm thử; chọn kiến trúc; làm mẫu đọc dữ liệu lõi. | Báo cáo ngày 3 và ngày 7. Ngày 10 trình demo kỹ thuật và báo cáo tiền khả thi. |
| 2. Phát triển bản thử nghiệm | Ngày 11-24 | Hoàn thiện quét, Xref, bộ quy tắc, Excel, truy vết, nhật ký, giao diện và bộ cài nhiều phiên bản. | Báo cáo ngày 15 và ngày 21. Có bản cài thử nội bộ và mã nguồn. |
| 3. Kiểm thử và hoàn thiện | Ngày 25-30 | Chạy 05 bộ DWG, đối chiếu thủ công, sửa lỗi, đánh giá tốc độ, độ chính xác và giới hạn. | Ngày 28 báo cáo sai lệch. Ngày 30 demo, bàn giao và trình báo cáo kết thúc đề tài. |

# Sản phẩm phải bàn giao

| Mã | Sản phẩm |
| --- | --- |
| SP01 | Báo cáo khảo sát 05 bộ bản vẽ và danh mục các kiểu đối tượng gặp thực tế. |
| SP02 | Báo cáo tiền khả thi, kiến trúc đề xuất và quyết định phạm vi bản thử nghiệm. |
| SP03 | Mã nguồn đầy đủ, hướng dẫn biên dịch, lịch sử phiên bản và danh sách thư viện sử dụng. |
| SP04 | Bộ cài plugin và hướng dẫn cài, gỡ, sử dụng, xử lý lỗi. |
| SP05 | Bộ quy tắc mẫu đã được cán bộ M&E xác nhận và mẫu Excel đầu ra. |
| SP06 | Bộ ca kiểm thử, dữ liệu đầu vào, kết quả chuẩn và biên bản kết quả từng ca. |
| SP07 | Báo cáo kết thúc: đạt/chưa đạt, sai lệch, giới hạn, rủi ro, thời gian tiết kiệm khi sử dụng plugin cài bổ sung và kiến nghị. |

# Tiêu chí nghiệm thu

| Nhóm | Tiêu chí đạt |
| --- | --- |
| Đọc dữ liệu | 100% đối tượng trong bộ kiểm thử chuẩn thuộc loại đã công bố hỗ trợ được đọc đúng hoặc được ghi rõ vào danh sách lỗi; không bỏ sót. |
| Model và Layout | Không tính lặp đối tượng Model qua viewport; đối tượng vẽ trực tiếp trên từng Layout được thống kê đúng. |
| Xref | Ba chế độ tính hoạt động đúng; Xref thiếu, unload, lồng và chèn lặp được nhận biết hoặc cảnh báo. |
| Phân loại | Trên 05 bản vẽ thực tế, sau khi cấu hình quy tắc, tỷ lệ phân loại đúng đạt tối thiểu 95%; phần còn lại phải nằm trong danh sách chưa phân loại. |
| Khối lượng | Khối lượng của các đối tượng đã phân loại khớp 100% với cách tính đã được phê duyệt; mọi sai lệch phải truy được đến đối tượng và quy tắc. |
| Excel | Đủ 05 sheet yêu cầu; không có file trắng không rõ nguyên nhân; dữ liệu tiếng Việt hiển thị đúng. |
| Truy vết | Từ một dòng chi tiết có thể tìm và zoom đúng đối tượng còn tồn tại trong bản vẽ hoặc Xref được hỗ trợ. |
| Hiệu quả | Thời gian thực hiện cùng một bộ bản vẽ giảm tối thiểu 50% so với bóc thủ công, đo trên cùng phạm vi và có biên bản thời gian. |
| Ổn định | Không làm thay đổi file DWG; không treo hoặc đóng AutoCAD trong toàn bộ bộ ca nghiệm thu. |
| Tương thích | Chỉ phiên bản AutoCAD đã cài, load và chạy đạt bộ ca kiểm thử mới được ghi là Đã xác minh. Các phiên bản còn lại phải ghi rõ Chưa xác minh. |

# Phân công trách nhiệm

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Người giao đề tài | Phê duyệt mục tiêu, phạm vi, chuyển giai đoạn. |
| Nhân sự IT | Khảo sát kỹ thuật; đề xuất kiến trúc; lập trình; kiểm thử; lập tài liệu; báo cáo trung thực phần đạt, chưa đạt và rủi ro. Không tự suy diễn nghiệp vụ M&E. |
| Phòng Dự án | Cung cấp dữ liệu; chốt mẫu Excel; tổ chức kiểm thử; quản lý yêu cầu và xác nhận sản phẩm. |
| Kỹ sư M&E | Giải thích bản vẽ; xây dựng và xác nhận quy tắc bóc; cung cấp kết quả chuẩn; kiểm tra sai lệch. |
| Kỹ sư M&E | Chạy plugin theo hướng dẫn, ghi nhận lỗi và đánh giá thời gian thao tác thực tế. |

# Rủi ro và biện pháp kiểm soát

| Rủi ro | Biện pháp kiểm soát |
| --- | --- |
| Bản vẽ dùng line/block không nhất quán | Dùng bộ quy tắc cấu hình; đưa phần chưa khớp vào danh sách chưa phân loại; không tự gán khi chưa duyệt. |
| Không có kết quả chuẩn | Bắt buộc kỹ sư M&E lập hoặc xác nhận bộ khối lượng đối chiếu trước nghiệm thu. |
| Tính trùng Model/Layout/Xref | Thiết kế ca kiểm thử riêng cho viewport, Xref lồng và nhiều lần chèn; lưu nguồn và Handle từng đối tượng. |
| Sai đơn vị và tỷ lệ | Yêu cầu người dùng xác nhận khi thiếu; lưu cả giá trị gốc và giá trị quy đổi. |
| Khác biệt API giữa các phiên bản | Tách bản build theo nhóm AutoCAD, dùng một bộ cài và kiểm thử theo ma trận phiên bản. |
| IT thiếu nghiệp vụ thi công | Cán bộ M&E xác nhận dữ liệu và quy tắc; mọi nội dung chuyên môn phải có người chịu trách nhiệm duyệt. |
| Mở rộng AI | Chỉ nghiên cứu AI sau khi đã có dữ liệu bóc, lịch sử sửa và bộ quy tắc đủ ổn định. |

# Nội dung bắt buộc của báo cáo tiền khả thi

Thống kê loại đối tượng thực có trong 05 bộ bản vẽ và tỷ lệ có thể đọc bằng AutoCAD API.

Đánh giá riêng khả năng xử lý Model, Layout, viewport, block, dynamic block, thuộc tính, Xref và đơn vị.

Bản demo tối thiểu đọc được một bản vẽ thực tế, hiển thị số block, chiều dài và layer; không chấp nhận chỉ trình bày lý thuyết.

Kiến trúc, ngôn ngữ, thư viện, phương án bộ cài và ma trận tương thích AutoCAD.

Danh sách dữ liệu, nhân sự, thiết bị và môi trường công ty còn phải cung cấp.

Ước tính công việc, thời gian và chi phí để hoàn thành V1; nêu rõ cơ sở ước tính.

Danh sách phần làm được, làm được có điều kiện, chưa làm được và nguyên nhân.

Rủi ro về độ chính xác, hiệu năng và phụ thuộc phiên bản AutoCAD.

Kiến nghị rõ một trong ba phương án: Tiếp tục; Điều chỉnh phạm vi rồi tiếp tục; Dừng đề tài.

# Điều kiện quyết định tiếp tục

Đề tài chỉ chuyển sang Giai đoạn 2 khi đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

Có ít nhất 05 bộ bản vẽ và kết quả chuẩn để kiểm thử.

Demo đọc được dữ liệu thật trong ít nhất 01 bản vẽ của công ty.

Chứng minh được phương án phân biệt Model, Layout và kiểm soát tính lặp qua viewport.

Có phương án kỹ thuật cụ thể cho Xref và bộ quy tắc cấu hình.

Xác định được ma trận phiên bản AutoCAD có thể kiểm thử và những phiên bản chưa có môi trường.

Báo cáo nêu trung thực giới hạn, nguồn lực, thời gian và chi phí; được người phụ trách phê duyệt tiếp tục.

# Định hướng phát triển sau khi V1 đạt

| Giai đoạn | Nội dung |
| --- | --- |
| V2 Chuẩn hóa và đối chiếu | Liên kết danh mục vật tư gốc/BOQ; quản lý nhiều bộ quy tắc theo tư vấn và dự án; so sánh bóc trực tiếp, thống kê bản vẽ và BOQ. |
| V3 Hỗ trợ shop drawing | Tạo công cụ vẽ theo mẫu chuẩn từng hạng mục, ưu tiên thao tác lặp lại; không đặt mục tiêu tự triển khai toàn bộ shop từ bản vẽ thiết kế ngay từ đầu. |
| V4 Hỗ trợ AI | Gợi ý ánh xạ layer/block, nhận biết tên tương đương, phát hiện bất thường và học từ các lần kỹ sư sửa; người dùng vẫn phải là người phê duyệt và chịu trách nhiệm cuối. Ứng dụng AI để triển khai bản vẽ theo mẫu đã được duyệt. |

# Kết luận và yêu cầu thực hiện

Nhân sự được giao có trách nhiệm thực hiện đúng phạm vi, báo cáo đúng mốc và cung cấp sản phẩm kiểm chứng bằng bản vẽ thật. Đề tài không được đánh giá đạt chỉ dựa trên mô tả, giao diện hoặc file Excel mẫu; phải chứng minh bằng việc cài plugin, chạy trên AutoCAD, đối chiếu kết quả và truy vết sai lệch.

Mọi vấn đề thuộc nghiệp vụ M&E phải được trao đổi và xác nhận bởi cán bộ Phòng Dự án. Trường hợp phát hiện mục tiêu không khả thi, thiếu dữ liệu hoặc cần thay đổi phạm vi, nhân sự IT phải báo cáo bằng văn bản, nêu rõ nguyên nhân và phương án xử lý; không tự ý bỏ chức năng hoặc thay đổi tiêu chí nghiệm thu.

| NGƯỜI GIAO ĐỀ TÀI (Ký và ghi rõ họ tên) | PHÒNG DỰ ÁN (Ký và ghi rõ họ tên) | NGƯỜI THỰC HIỆN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |